## стр.1_3
Приложение № 2
Утверждаю
Директор АО "Выксатеплоэнерго"
О.В. Рощина
(подпись)
[5 empty] | ОТЧЕТ | Акционерное общество "Выксатеплоэнерго" | [11 empty] | за | за 2022 |  |  | г.г. |  |  | м.п.
(указывается полное наименование субъекта контроля (надзора))
инвестиционных ресурсов, включенных в регулируемые государством цены (тарифы)
в сфере электроэнергетики/теплоснабжения
Наименование, реквизиты решения об установлении цен (тарифов)1 | [8 empty] | Решение Региональной службы по тарифам Нижегородской области "Об установлении АО "Выксатеплоэнерго", г. Выкса Нижегородской области, тарифов на тепловую энергию (мощность), поставляемую потребителям городского округа город Выкса Нижегородской области" № 53 от 09.12.2021г.
Наименование, дата утверждения инвестиционной программы, сведения о внесении изменений в инвестиционную программу | [19 empty] | Инвестиционная программа по строительству и техническому перевооружению системы теплоснабжения г.о.г. Выкса Нижегородской области на 2016-2031 гг., утверждена 28.10.2015г., скорректирона 21.10.2022г., в соответствии с ПП РФ от 05.05.2014 № 410
Таблица 1
№ | Наименование инвестиционного проекта/мероприятия, предусмотренного инвестиционной программой |  |  | Период реализации согласно инвести-ционной программе, годы |  |  | Срок ввода в эксплуа-тацию/выполнения мероприятия |  |  | Стадия выпол-нения 2, % | Стоимостная оценка инвестиций, млн. руб. без НДС | [11 empty] | Причины отклонения
[7 empty] | план | факт |  |  | полная стоимость 3 |  | остаток 4 на начало отчетного года | финансирование в отчетном периоде | [6 empty] | осталось про-финансировать по результатам отчетного периода 4
[14 empty] | план 3 |  |  | факт 4
| 1 |  |  | 2 |  |  | 3 | 4 |  | 5 | 6 |  | 7 | 8 |  |  | 9 |  |  |  | 10
| ВСЕГО, | [9 empty] | 509.389 |  | 280.679 | 23.356 |  |  | 19.473 |  |  |  | 3.883 |  | Согласно техническому решению инвестиционной программы Приказ № 329-321/22П/од от 21.10.2022, в 2022 году запланирована перекладка трех участков, перекдадка двух участков реализована в полном объеме, перекладка третьего участка планируется на 2023 год
1 | Строительство блочно-модульной котельной г. Выкса, м-он Йентральный, в районе ТП "Центральный" |  |  | 2019-2024 |  |  | 2024 |  |  | 0 | 117.839 | [11 empty] | Реализация указанных мероприятий не производится в связи с изменением технического решения. Внесены изменения в инвестиционную программу Приказ № 329-323/20П/од от 21.10.2020г.
2 | Строительство блочно-модульной котельной г. Выкса, на территории Пассажирского автотранспортного предприятия |  |  | 2019-2023 |  |  | 2023 |  |  | 0 | 67.78 | [11 empty] | Реализация указанных мероприятий не производится в связи с изменением технического решения. Внесены изменения в инвестиционную программу Приказ № 329-323/20П/од от 21.10.2020г.
3 | Строительство блочно-модульной котельной г. Выкса ул. 1 Мая, в районе водогрязелечебницы |  |  | 2019-2022 |  |  | 2022 |  |  | 0 | 30.788 | [11 empty] | Реализация указанных мероприятий не производится в связи с изменением технического решения. Внесены изменения в инвестиционную программу Приказ № 329-323/20П/од от 21.10.2020г.
4 | Строительство блочно-модульной котельной г. Выкса, с. Туртапка, ул. Школьная, здание 4 |  |  | 2023-2025 |  |  | 2023 |  |  | 0 | 6.156 | [11 empty] | Реализация указанных мероприятий будет осуществляется в соответствии с техническим решением инвестиционной программы, утвеождена Приказ №329-321/22П/од от 21.10.2022г.
5 | Строительство блочно-модульной котельной г. Выкса, р.п. Досчатое, ул. Нагорная |  |  | 2024-2025 |  |  | 2024 |  |  | 0 | 6.147 | [11 empty] | Реализация указанных мероприятий будет осуществляется в соответствии с техническим решением инвестиционной программы, утвеождена Приказ №329-321/22П/од от 21.10.2022г.
6 | Перекладка трубопроводов отопления по адресу: г. Выкса, ул. Б. Баташевых (УТ-2) - ул. Шаблыгина (ТК-102) (отУТ-2 до ТК-102) |  |  | 2021-2031 |  |  | 2031 |  |  |  | 280.679 |  | 280.679 | 23.356 |  |  | 19.473 |  |  |  | 3.883 |  | Согласно техническому решению инвестиционной программы Приказ № 329-321/22П/од от 21.10.2022, в 2022 году запланирована перекладка трех участков, перекдадка двух участков реализована в полном объеме, перекладка третьего участка планируется на 2023 год
Таблица 2
|  | Источник финансирования | [9 empty] | Объем финансирования (отчетный год), млн. руб. без НДС | [8 empty] | Отклонения 2
[12 empty] | План 3 |  |  | Факт 2 | [5 empty] | млн. руб. без НДС |  |  | %
|  | 1 | [9 empty] | 2 |  |  | 3 | [5 empty] | 4 |  |  | 5
А |  |  | Собственные средства, в т.ч.: | [8 empty] | 23.356 |  |  | 19.473 | [5 empty] | -3.883 |  |  | -16.63%
А.1 |  |  | Чистая прибыль, в т.ч.:
А.1.1 |  |  | прибыль по каждому регулируемому виду деятельности, в т.ч.:
А.1.1.1 |  |  | прибыль, направляемая на инвестиции, в т.ч.:
А.1.1.1.1 |  |  | за счет платы за технологическое присоединение
А.2 |  |  | Амортизационные отчисления | [8 empty] | 23.356 |  |  | 19.473 | [5 empty] | -3.883 |  |  | -16.63%
А.3 |  |  | Прочие собственные средства
А.3.1 |  |  | Наименование источника
…
Б |  |  | Привлеченные средства, в т.ч.:
Б.1 |  |  | Кредиты
Б.2 |  |  | Займы
Б.3 |  |  | Прочие привлеченные средства
Б.3.1 |  |  | Наименование источника
…
В |  |  | Бюджетное финансирование
Г |  |  | Прочие источники финансирования, в т.ч.:
Г.1 |  |  | Лизинг
Справочно:
Д |  |  | Доход на инвестированный капитал 5
Е |  |  | Возврат инвестированного капитала 5
_____1_Решение об установлении цен (тарифов) за предыдущий(ие) период(ы) регулирования, при принятии которого в состав необходимой валовой выручки указанного субъекта контроля (надзора) включены расходы, запланированные на финансирование инвестиционных проектов (отдельных мероприятий), предусмотренных инвестиционной программой.
_____2_Нарастающим итогом за год.
_____3_В соответствии с утвержденной инвестиционной программой.
_____4_В ценах отчетного года.
_____5_При государственном регулировании цен (тарифов) с применением метода обеспечения доходности инвестированного капитала.