## стр.1_3
Приложение № 2
[5 empty] | ОТЧЕТ | Акционерное общество "Выксатеплоэнерго" | [9 empty] | за | 2023 |  |  | г.г.
(указывается полное наименование субъекта контроля (надзора))
инвестиционных ресурсов, включенных в регулируемые государством цены (тарифы)
в сфере электроэнергетики/теплоснабжения
Наименование, реквизиты решения об установлении цен (тарифов)1
Наименование, дата утверждения инвестиционной программы, сведения о внесении изменений в инвестиционную программу | [17 empty] | Инвестиционная программа по строительству
и техническому перевооружению системы теплоснабжения г.о.г. Выкса Нижегородской области на 2016-2030гг, утвеждена 28.10.2015г. Скорректированна в 2023 году в соответствии с
ПП РФ от 05.05.2014 № 410, Приказ об утверждении № 329-473/23П/од от 09.11.2023г.
Таблица 1
№ | Наименование инвестиционного проекта/мероприятия, предусмотренного инвестиционной программой |  |  | Период реализации согласно инвести-ционной программе, годы |  |  | Срок ввода в эксплуа-тацию/выполнения мероприятия |  | Стадия выпол-нения 2, % | Стоимостная оценка инвестиций, млн. руб. без НДС | [10 empty] | Причины отклонения
[7 empty] | план | факт |  | полная стоимость 3 |  | остаток 4 на начало отчетного года | финансирование в отчетном периоде | [5 empty] | осталось про-финансировать по результатам отчетного периода 4
[13 empty] | план 3 |  | факт 4
| 1 |  |  | 2 |  |  | 3 | 4 | 5 | 6 |  | 7 | 8 |  | 9 |  |  |  | 10
| ВСЕГО, | [8 empty] | 292.984 |  |  | 23.861 |  | 16.486 |  |  |  | 7.375 |  | В связи с нереализацией в полном объеме мероприятия предусмотренного пунктом 2
1 | Блочно модульная-котельная г. Выкса, с. Туртапка, ул. Школьная, здание 4 |  |  | 2023 |  |  | 2024 | 2024 |  | 10.312 |  |  | 10.312 |  | 11.096 |  |  |  | -0.784 |  | Мероприятие реализовано в полном объеме, БМК введена в эксплуатацию (разрешение на ввод в эксплуатацию № 52-52-2-2024 от 02.02.2024г.) Отклонение связано с уточнением стоимости по факту заключенных контрактов, в соответствии с требованиями 223-ФЗ.
2 | Блочно модульная-котельная г. Выкса, р.п. Досчатое, ул. Нагорная |  |  | 2023 |  |  | 2024 | 2024 |  | 9.614 |  |  | 9.614 |  | 5.389 |  |  |  | 4.225 |  | Мероприятия реализовано частично, на 31.12.2023г не получен закрывающий документ (акт технологического присоединения к системе газопотребления по договору № О-5-1018В/СТ), в связи с тем, что работы по прокладке газопровода до границы земельного участка не были завершены, так как в ходе выполнения строительно-монтажных работ дополнительно понадобился и был осуществлен снос крупномерных деревьев соответственно не были проведены и профинансированы пуска-наладочные работы).
3 | Перекладка трубопроводов отопления по адресу: г. Выкса, ул. Б.Баташевых (УТ-2) - ул. Шаблыгина (ТК-102) (от УТ-2 до ТК - 102) |  |  | 2021-2030 |  |  | 2031 |  |  | 273.058 |  |  | 3.935 |  | 0 |  |  |  | 3.935 |  | Не предоставляется возможным в связи с удорожанием материалов, а так же при реализации мероприятия в п. 2 в полном объеме, затраты составили больше, чем инвестсоставляющая в тарифе
Таблица 2
|  | Источник финансирования | [8 empty] | Объем финансирования (отчетный год), млн. руб. без НДС | [7 empty] | Отклонения 2
[11 empty] | План 3 |  |  | Факт 2 |  |  |  |  | млн. руб. без НДС |  |  | %
|  | 1 | [8 empty] | 2 |  |  | 3 |  |  |  |  | 4 |  |  | 5
|  | Всего : | [8 empty] | 23.861 |  |  | 16.486 |  |  |  |  | -7.375
0
А |  |  | Собственные средства, в т.ч.: | [7 empty] | 23.861 |  |  | 16.486 |  |  |  |  | -7.375
А.1 |  |  | Чистая прибыль, в т.ч.:
А.1.1 |  |  | прибыль по каждому регулируемому виду деятельности, в т.ч.:
А.1.1.1 |  |  | прибыль, направляемая на инвестиции, в т.ч.:
А.1.1.1.1 |  |  | за счет платы за технологическое присоединение
А.2 |  |  | Амортизационные отчисления | [7 empty] | 23.861 |  |  | 16.486 |  |  |  |  | -7.375
А.3 |  |  | Прочие собственные средства
А.3.1 |  |  | Наименование источника
…
Б |  |  | Привлеченные средства, в т.ч.:
Б.1 |  |  | Кредиты
Б.2 |  |  | Займы
Б.3 |  |  | Прочие привлеченные средства
Б.3.1 |  |  | Наименование источника
…
В |  |  | Бюджетное финансирование
Г |  |  | Прочие источники финансирования, в т.ч.:
Г.1 |  |  | Лизинг
Справочно:
Д |  |  | Доход на инвестированный капитал 5
Е |  |  | Возврат инвестированного капитала 5
Директор АО "Выксатеплоэнерго" О.В. Рощина
Исполнитель: В.И. Койшева
_____1_Решение об установлении цен (тарифов) за предыдущий(ие) период(ы) регулирования, при принятии которого в состав необходимой валовой выручки указанного субъекта контроля (надзора) включены расходы, запланированные на финансирование инвестиционных проектов (отдельных мероприятий), предусмотренных инвестиционной программой.
_____2_Нарастающим итогом за год.
_____3_В соответствии с утвержденной инвестиционной программой.
_____4_В ценах отчетного года.
_____5_При государственном регулировании цен (тарифов) с применением метода обеспечения доходности инвестированного капитала.