**АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО**

**«ВЫКСАТЕПЛОЭНЕРГО»**

почтовый адрес: 607060 г. Выкса 607060 г.Выкса,Нижегородской обл.

Нижегородская область р/сч .40702810500000011906

Ул. Ульянова 16/1 Филиал «Центральный» Банка ВТБ (ПАО)

Тел. (факс): 6-02-22 к/сч. 30101810145250000411

ИНН 5247055114 КПП 524701001

БИК 044525411 ОГРН 1195275024812

**Пояснительная записка**

к отчету о реализации инвестиционной программы

АО «Выксатеплоэнерго» по строительству и техническому перевооружению системы теплоснабжения городского округа города Выксы на 2016-2031 гг.

по итогам 2023 года.

В 2023 году в инвестиционную программу АО «Выксатеплоэнерго» к реализации включены мероприятия по строительству двух блочно-модульных котельных по адресу: г. Выкса, с. Туртапка, ул. Школьная, здание 4, установленной мощностью 0,5 МВт, блочно-модульной котельной по адресу: г. Выкса, р.п. Досчатое, ул. Нагорная, установленной мощностью 0,124 МВт. Вышеуказанные газовые котельные строятся взамен дровяным котельным, с технической точки зрения природный газ наиболее энергоэффективен по сравнению с альтернативными видами топлива, также при завершении строительства планируется автоматизировать котельные, что позволит оптимизировать численность персонала. Планируемая стоимость при строительстве блочно-модульной котельной по адресу: г. Выкса, с. Туртапка, ул. Школьная, здание 4 составляет – 12 375 тыс.руб. в т.ч. НДС 20% (обоснование затрат предоставлено на стр.309 Том № 1 инвестиционной программы). Планируемая стоимость при строительстве блочно-модульной котельной по адресу: г. Выкса, р.п. Досчатое, ул. Нагорная составляет – 11 537 тыс.руб. в т.ч. НДС 20% (обоснование затрат предоставлено на стр. 3 Том № 2 инвестиционной программы).

Фактически в 2023 строительство блочно-модульной котельной по адресу: г. Выкса, с. Туртапка, ул. Школьная, здание 4, выполнено в полном объеме проведены пуска-наладочные работы, котельная введена в эксплуатацию – разрешение на ввод в эксплуатацию № 52-52-2-2024 от 02.02.2024 года. Объем финансирования составил – 11 096 тыс.руб. без НДС.

Строительство блочно-модульной котельной по адресу: г. Выкса, р.п. Досчатое, ул. Нагорная выполнено на 70%. На 31.12.2023 г не получен закрывающий документ по итогу исполнения договора № О-5-1018В/СТ от 01.04.2022г. о подключении (технологическом присоединение) газоиспользующего оборудования и объектов капитального строительства к сети газопотребления с ПАО «Газпром газораспределение Нижний Новгород» в связи с тем, что работы по прокладке газопровода до границы земельного участка не были завершены, так как в ходе выполнения строительно-монтажных работ дополнительно понадобился и был осуществлен снос крупномерных деревьев, попадающих в зону прокладки коммуникаций. При отсутствии газопровода до границы земельного участка не осуществлен газопровод-ввод к блочно-модульной котельной. В соответствии с чем пуско-наладочные работы так же провести не удалось.

Для выполнения указанных мероприятий предприятием были заключены договора по итогам запроса котировок, согласно 223-ФЗ договора на поставку блочно-модульных котельных (ООО «Спецмонтаж»), о подключении (технологическом присоединение) газоиспользующего оборудования и объектов капитального строительства к сети газопотребления (ПАО «Газпром газораспределение Нижний Новгород») и другие которые также прилагаются в составе отчета.

Итого общий объем финансирования мероприятий инвестиционной программы составляет 16 486 тыс.руб. без НДС.

Приложение:

1. Копия п.4.12 раздела 4 «Техническое решение» пояснительной записки (стр.35-41) на 7 листах.
2. Копия «Обоснование затрат по перекладке трубопроводов отопления по адресу г.Выкса, ул.Б.Баташовых (УТ-2) - ул.Шаблыгина (ТК-102)» на 15 листах;
3. Копия Договор №О-5-1018В/СТ от 01.04.2022 г ПАО «Газпром Газораспределение Нижний Новгород» 6 листов.

Директор АО «Выксатеплоэнерго» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ О.В. Рощина

Исполнитель Койшева В.И. тел: 8-930-675-60-66