## стр.1
Приложение
к приказу Федеральной службы по тарифам
от 20 февраля 2014 г. № 202-э
Утверждаю
Директор АО "Выксатеплоэнерго"
(указывается должность уполномоченного лица субъекта контроля (надзора))
О.В. Рощина
[16 empty] | (подпись) | (инициалы, фамилия)
М.П.
[11 empty] | ОТЧЕТ | Акционерное общество "Выксатеплоэнерго"
(указывается полное наименование субъекта контроля (надзора))
об использовании инвестиционных ресурсов, включенных в регулируемые государством
цены (тарифы) в сфере электроэнергетики/теплоснабжения
за | [6 empty] | квартал 2 |  |  | г.
за |  | 2021 |  |  |  | год
" | 31 |  | " | марта |  |  |  | 2 | 022 | г. |  |  |  | в | Региональную службу по тарифам Нижегородской области
|  |  |  | (дата составления) | [10 empty] | (указывается полное наименование органа государственного контроля (надзора))
Наименование, реквизиты решения об установлении цен (тарифов)1 | [12 empty] | Решение Региональной службы по тарифам Нижегородской области
«Об установлении АО «Выксатеплоэнерго», г.Выкса Нижегородской области, тарифов на тепловую энергию (мощность), поставляемую потребителям
городского округа город Выкса Нижегородской области» №53 от 09.12.2020г.
Наименование, дата утверждения инвестиционной программы, сведения о внесении изменений и внесенных изменениях в инвестиционную
программу |  |  |  |  | Инвестиционная программа по строительству и техническому перевооружению системы теплоснабжения г.о.г.Выкса Нижегородской
области на 2016-2030г.г., утверждена 28.10.2015г., 21.10.2020 года скорректирована в соответствии с ПП РФ от 05.05.2014 N 410.

## стр.2_3
Таблица 1
№ | Наименование инвестиционного проекта/мероприятия, предусмотренного инвестиционной программой |  |  |  |  | Период реализации согласно инвести-ционной программе, годы | Срок ввода в эксплуатацию/ выполнения мероприятия, год |  | Стадия выпол-нения 2, % | Стоимостная оценка инвестиций, млн. руб. без НДС |  |  |  |  | Отклонения 2 | [5 empty] | Причины отклонений
[7 empty] | план | факт |  | полная стои-мость 3 | остаток 4 на начало отчетного года | финансирование в отчетном периоде (год/I - IV кв.) |  | осталось профинан-сировать по резуль-татам отчетного периода 4 | млн. руб. без НДС |  | из них за счет:
[17 empty] | уточнения стоимости по результатам утвержденной проектно-сметной документации | уточнения стоимости по результатам конкурсов, заключенных договоров (закупочных процедур) |  | прочее (указать)
[12 empty] | план 3 | факт 4
| 1 |  |  |  |  | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |  | 12 | 13 |  | 14 | 15
|  | ВСЕГО, | [7 empty] | 478.2857 | 260.8787 | 14.076 | 7.6652 | 6.4108 | -6.4108 |  |  | -6.4108 |  |  | Мероприятия выполнены в полном объеме с экономией (6,411 млн.руб.) относительно запланированной суммы финансирования.
1 |  | Строительство блочно-модульной котельной г.Выкса, м-он Центральный, в районе ТП «Центральный» |  |  |  | 2019-2024 | 2024 |  | 0 | 117.839 | [10 empty] | Реализация указанных мероприятий не производится в связи с изменением технического решения. Внесены изменения в инвестиционную программу Приказ №329-323/20П/од от 21.10.2020г.
2 |  | Строительство блочно-модульной котельной г.Выкса, на территории Пассажирского автотранспортного предприятия |  |  |  | 2019-2023 | 2023 |  | 0 | 68.78 | [10 empty] | Реализация указанных мероприятий не производится в связи с изменением технического решения. Внесены изменения в инвестиционную программу Приказ №329-323/20П/од от 21.10.2020г.
3 |  | Строительство блочно-модульной котельной г.Выкса, ул.1 Мая, в районе водогрязелечебницы |  |  |  | 2019-2022 | 2022 |  | 0 | 30.788 | [10 empty] | Реализация указанных мероприятий не производится в связи с изменением технического решения. Внесены изменения в инвестиционную программу Приказ №329-323/20П/од от 21.10.2020г.
4 |  | Перекладка трубопроводов отопления по адресу г.Выкса, ул.Б.Баташовых (УТ-2) - ул.Шаблыгина (ТК-102) (от УТ-2 до ТК-102) |  |  |  | 2021-2030 | 2030 |  |  | 260.8787 | 260.8787 | 14.076 | 7.6652 | 6.4108 | -6.4108 |  |  | -6.4108 |  |  | Мероприятия выполнены в полном объеме с экономией (6,411 млн.руб.) относительно запланированной суммы финансирования.
Таблица 2
№ № |  |  | Источник финансирования | [6 empty] | Объем финансирования (отчетный год/квартал), млн. руб. без НДС |  |  |  | Отклонения 2 |  |  |  |  | Причины отклонений
[10 empty] | План 3 |  | Факт 2 |  | млн. руб. без НДС |  | %
|  |  | 1 | [6 empty] | 2 |  | 3 |  | 4 |  | 5 |  |  | 6
|  |  |  | ВСЕГО, | [5 empty] | 14.076 |  | 7.6652 |  | -6.4108 |  | -45.54% |  |  | Реализация указанных мероприятий не производилась 2020 году в связи с изменением технического решения. Внесены изменения в инвестиционную программу Приказ №329-323/20П/од от 21.10.2020г.
А |  |  |  | Собственные средства, в т.ч.: | [5 empty] | 14.076 |  | 7.6652 |  | -6.4108 |  | -45.54%
А.1 |  |  |  | Чистая прибыль, в т.ч.:
А.1.1 |  |  |  | прибыль по каждому регулируемому виду деятельности, в т.ч.:
А.1.1.1 |  |  |  | прибыль, направляемая на инвестиции, в т.ч.:
А.1.1.1.1 |  |  |  | за счет платы за технологическое присоединение
А.2 |  |  |  | Амортизационные отчисления | [5 empty] | 14.076 |  | 7.6652 |  | -6.4108 |  | -45.54%
А.3 |  |  |  | Прочие собственные средства
А.3.1 |  |  |  | Наименование источника
…
Б |  |  |  | Привлеченные средства, в т.ч.:
Б.1 |  |  |  | Кредиты
Б.2 |  |  |  | Займы
Б.3 |  |  |  | Прочие привлеченные средства
Б.3.1 |  |  |  | Наименование источника
…
В |  |  |  | Бюджетное финансирование
Г |  |  |  | Прочие источники финансирования, в т.ч.:
Г.1 |  |  |  | Лизинг
Справочно:
Д |  |  |  | Доход на инвестированный капитал 5
Е |  |  |  | Возврат инвестированного капитала 5
_____1_Решение об установлении цен (тарифов), при принятии которого в состав необходимой валовой выручки указанного субъекта контроля (надзора) включены расходы, запланированные на финансирование инвестиционных проектов (отдельных мероприятий), предусмотренных инвестиционной программой.
_____2_Нарастающим итогом за год.
_____3_В соответствии с утвержденной инвестиционной программой.
_____4_В ценах отчетного года.
_____5_При государственном регулировании цен (тарифов) с применением метода обеспечения доходности инвестированного капитала.
Перекладка трубопроводов отопления по адресу г.Выкса, ул.Б.Баташовых (УТ-2) - ул.Шаблыгина (ТК-102) (от УТ-2 до ТК-102)